**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ**

**«Исследование эффективности использования современных информационных и педагогических технологий в практико-ориентированном обучении студентов медицинского университета»**

**на 2022-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер этапа | Наименование этапа работы  и его содержание | Сроки выполнения | | Ответственность по результатам работы |
| Начало | Окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | *Поисково-аналитический*  - провести анализ научно-педагогической и методической литературы по проблеме практико-ориентированного обучения студентов медицинского университета;  - изучить современные представления о влиянии применения современных информационных и педагогических технологий на формирование практических умений у студентов медицинского университета;  - провести анкетирование студентов ВГМУ с целью изучения возможностей и условий применения информационных технологий для практико-ориентированного обучения. | 01.01.  2022 | 31.12.  2022 | Аннотированный отчет по итогам года |
| 2. | *Оценочно-аналитический*  - провести анкетирование преподавателей ВГМУ с целью выявить роль и место современных информационных и педагогических технологий в образовательном процессе медицинского университета и определить их возможности в практико-ориентированном обучении студентов;  - определить перспективные направления применения современных информационных и педагогических технологий в образовательном процессе медицинского университета;  - выявить дидактические особенности применения современных информационных и педагогических технологий в практико-ориентированном обучении студентов медицинского университета | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Аннотированный отчет по итогам года |
| 3. | *Практико-аналитический*  - разработать методику применения современных информационных и педагогических технологий для реализации практико-ориентированного обучения студентов медицинского университета (на примере профессиональных и общепрофессиональных дисциплин);  - оптимизировать содержание электронных учебно-методических комплексов и электронных дидактических материалов по общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам с целью усиления практико-ориентированной направленности обучения;  - определить возможности интеграции офлайн и онлайн образования в практической подготовке студентов медицинского университета. | 01.01.  2024 | 31.12.  2024 | Аннотированный отчет по итогам года |
| 4. | *Экспериментально-аналитический*  - внедрить в образовательный процесс по профессиональным и общепрофессиональным дисциплинам разработанную методику применения современных информационных и педагогических технологий для реализации практико-ориентированного обучения студентов медицинского университета;  -апробировать в образовательном процессе обновленные электронные учебно-методические комплексы и электронные дидактические материалы по профессиональным и общепрофессиональным дисциплинам. | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | Аннотированный отчет по итогам года |
| 5. | *Оценочно-результативный*  - провести оценку эффективности применения современных и педагогических технологий для реализации практико-ориентированного обучения студентов медицинского университета;  - определить педагогические условия эффективного применения современных информационных и педагогических технологий для реализации практико-ориентированного обучения студентов медицинского университета. | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | Итоговый отчет |

**Научный руководитель**

Проректор по учебной работе,

доктор биологических наук, профессор Н.Ю.Коневалова